Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

Администрация Буденновского сельского поселения

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

08.02.2018 г. № 13

п. Конезавод имени Буденного

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 09.10.2018 № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Буденновского сельского поселения разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Буденновского сельского поселения <http://konzavodchane.ru>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения К.В. Степаненко

Распоряжение вносит:

специалист по муниципальному

хозяйству Сураева А.В.

Приложение

к постановлению

Администрации

Буденновского

сельского поселения

от 08.02.2019 г. № 13

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения»

за 2018 г.

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты,**

**достигнутые за отчетный год.**

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Буденновского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Буденновского сельского поселения; переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения, в рамках реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 15.10.2013 № 214, ответственным исполнителем и участниками в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в поселках поселения, по установке дополнительных линий сети уличного освещения в поселках Манычстрой, по ул. Степная, ул. Магистральная, п. Конезавод имени Буденного, по ул. Самохвалова- ул. 40 лет Победы – ул. Садовая – ул. Ленина – ул. Семашко – ул. Театральная, замена участка неизолированного провода класса А на СИП, проходящего по территории школьного двора школы № 80 п. Конезавод имени Буденного. Производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 16 субботников, ликвидированы навалы мусора в п. Конезавод имени Буденного, п. Манычстрой;

- проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, ларвицидной обработке водной поверхности рек Средний Егорлык, Маныч;

- проведен косметический ремонт памятников;

- заключены договора на покос сорной растительности;

- произведены работы по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- приобретены и высажены зеленые насаждения в рамках дня древонасаждений;

- выполнены работы по выделению земельного участка под строительство детского сада;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для проведения работ по благоустройству проводились работы по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

**Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных**

**и не выполненных в установленные сроки**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Содержание муниципального имущества Буденновского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Жилищно-коммунальное хозяйство Буденновского сельского поселения»;

Подпрограмма 3 – «Благоустройство территории Буденновского сельского поселения»;

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 1 основное мероприятие и в подпрограмме 3 - 11 основных мероприятий.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Содержание муниципального имущества Буденновского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилья» в 2018 году закуплен материал для ремонта кровли муниципальной квартиры в п. 25 лет Военконезавода по ул. Урожайная, дом 10, проведены работы по установке водомеров в пяти муниципальных квартирах.

По основному мероприятию 1.2 «Тех. обследование муниципального жилья»: в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 1.3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» произведена плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 2-а по ул. Театральная п. Конезавод имени Буденного.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Буденновского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Ремонт тепловых сетей, котельной» произведена плата за технологическое присоединение трех точек к электрическим сетям.

По основному мероприятию 2.2 «Приобретение и установка мазутного насоса» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.3 «Приобретение мусоровоза, модуля биологической очистки воды» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.4 «Приобретение и установка башен "Рожновского"» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.5 «Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан, в т.ч. водоснабжение» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.6 «Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан, в т.ч. на теплоснабжение» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.7 «Изготовление технической документации на объекты ЖКХ» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Благоустройство территории Буденновского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 3.1 «Содержание и ремонт системы уличного освещения» выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения, монтажные работы по установке линии уличного освещения в поселках Манычстрой, по ул. Степная, ул. Магистральная, п. Конезавод имени Буденного, по ул. Самохвалова- ул. 40 лет Победы – ул. Садовая – ул. Ленина – ул. Семашко – ул. Театральная. Произведена замена неизолированного провода класса А на СИП на территории школьного двора школы № 80 п. Конезавод имени Буденного.

По основному мероприятию 3.2 «Изготовление ПСД линии уличного освещения» селенных раждан поднимался вопрос о зазификации поселения.ия"али подачи воды в ст. я объектов забора воды поселения. ческих об

в 2017 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 3.3 «Оплата за электроэнергию уличного освещения» произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору.

По основному мероприятию 3.4 «Приобретение зеленых насаждений» приобретены и высажены на территории п. Конезавод имени Буденного, по ул. Комсомольская, по периметру детской площадки по ул. Степная и на территории парка по 70 лет Октября,16.

По основному мероприятию 3.5 «Косьба сорной растительности» заключены гражданские договора на покос сорной растительности.

По основному мероприятию 3.6 «Посадка саженцев декоративных деревьев и кустарников» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 3.7 «Спил сухих деревьев» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 3.8 «Полив газонов» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 3.9 «Побелка деревьев» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 3.10 «Ликвидация навалов мусора» для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 16 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора; работы по ликвидации несанкционированных свалок.

По основному мероприятию 3.11 «Устройство пожарных разрывов» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 3.12 «Содержание мест захоронения» приобретены и установлены 2 туалета за пределами территории кладбища в п. Манычстрой. В рамках месячника чистоты проведены субботники на территории кладбищ.

По основному мероприятию 3.13 «Приобретение материалов на ремонтные работы» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 3.14 «Уборка снега, обработка автодорог противогололедной смесью» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 3.15 «Ремонт памятников» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 3.16 «Установка железобетонной ограды» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 3.17 «Приобретение установка детских площадок, информационных стендов, бензокасилка, строй. материалы для ремонта памятников, банеров» проведены работы по приобретению и установке банеров к празднику великой победы во 2-й мировой войне, стройматериалов для текущего ремонта памятников, железобетонных ограждений.

По основному мероприятию 3.18 «Противоклещевая и ларвицидная обработки, дератизация» проведены работы по противоклещевой обработке общественных территорий, ларвицидной обработке рек Средний Егорлык и Маныч, дератизации территории кладбищ и детских площадок.

По основному мероприятию 3.19 «Энтомологические исследования» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано, поскольку включены в договор по противоклещевой обработке.

По основному мероприятию 3.20 «Отлов и содержание бродячих животных» заключен муниципальный контракт, по которому выполнены работы по отлову, перевозке и содержанию безнадзорных животных.

По основному мероприятию 3.21 «Приобретение и установка малых архитектурных форм» » в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 3.22 «Приобретение извести, информационных табличек по благоустройству» приобретена известь для побелки деревьев вдоль региональной трассы, в п. Конезавод имени Буденного, информационные таблички «Купаться запрещено», «Выход на лед запрещен».

По основному мероприятию 3.23 «Приобретение ртутьсодержащего контейнера КМ-2-2» » в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 3.24 «Приобретение и укладка тротуарной плитки» » в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

**Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.**

Муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольные события подпрограммы 1 выполнены в установленные сроки. В результате приобретен материал для ремонта кровли муниципального жилья, своевременно произведена оплата на капитальный ремонт общего имущества МКД.

Контрольные события подпрограммой 2 не предусмотрены и не запланированы.

Контрольные событие подпрограммы 3 выполнены в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения, производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора, заключены договора и выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

**Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы.**

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» на 2018 год по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

**Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2018 год 1938,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 1938,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 1938,2 тыс. рублей (100%).

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в Приложении № 2.

**Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2018 год, установлено следующее:

из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 10 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

**Раздел 7. Информация о внесенных ответственным   
исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2018 года в муниципальную программу 2 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Буденновского сельского поселения от 12.03.2018 № 32, от 27.12.2018 № 128.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Буденновского сельского поселения от 14.12.2017 № 69 "О бюджете Буденновского сельского поселения Сальского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов";

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2018 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

**Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности   
реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**Эп**).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 16 целевых показателей достигли своих плановых значений 16 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 3.1 – 1;

целевого показателя 3.2– 1;

целевого показателя 3.3– 1;

целевого показателя 3.4– 1;

целевого показателя 3.5– 1;

целевого показателя 3.6– 1;

целевого показателя 3.7– 1;

целевого показателя 3.8– 1;

целевого показателя 3.9– 1;

целевого показателя 3.10– 1;

целевого показателя 3.11– 1;

целевого показателя 3.12– 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 10:10=1. Это максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 10:10=1, что характеризует максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района **СРм** равна: 10:10=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 1938,2: 1938,2 = 100;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: 1:1=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

**Раздел 9. Результаты реализации мер   
муниципального и правового регулирования**

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

**Раздел 10. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы**

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Буденновского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» на 2019 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Исполнитель:

Ведущий специалист Сураева А.В.

Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2017 год | 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
| 1.1 | Содержание и текущий ремонт муниципального жилья | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Техническое обследование жилья | единиц | 6 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Оплата на капитальный ремонт общего имущества в МКД | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
| 2.1. | Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан, в т.ч. на теплоснабжение | процентов | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | | | | | | |
| 3.1. | Содержание и ремонт системы уличного освещения | процентов | 75 | 85 | 85 |  |
| 3.2. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 3.3. | Приобретение зеленых насаждений | единиц | 18 | 51 | 51 | - |
| 3.4 | Косьба сорной растительности | кв.м. | 123,4 | 120,0 | 253,8 |  |
| 3.5 | Ликвидация навалов мусора | кв.м. | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  |
| 3.6 | Приобретение **установка детских площадок**, информационных стендов, бензокосилка, строй. **материалы для ремонта памятников, баннеров, приобретение и установка пожарных гидрантов** | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.7 | Противоклещевая и ларвицидная обработки, дератизация | кв.м. | 16,1 | 19,65 | 19,65 |  |
| 3.8 | Отлов и содержание бродячих животных | единиц | 7 | 6 | 6 |  |
| 3.9 | Приобретение и установка малых архитектурных форм | единиц | 4 | 0 | 0 |  |
| 3.10 | Приобретение извести, информационных табличек по благоустройству | кг | 30 | 30 | 30 |  |
| 3.11 | Приобретение ртутьсодержащего контейнера КМ-2-2 | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| 3.12 | Приобретение и укладка тротуарной плитки | кв.м. | 32 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения»** | **всего** | **1938,2** | **1938,2** | **1938,2** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **1938,2** | **1938,2** | **1938,2** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| **Подпрограмма 1** | **всего** | **75,9** | **75,9** | **75,9** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **75,9** | **75,9** | **75,9** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание и текущий ремонт муниципального жилья | всего | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2  Тех. обследование жилья | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 плата за капитальный ремонт общего имущества в МКД | всего | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 2** | **всего** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 2.1  Ремонт **тепловых сетей**, котельной | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 3** | **всего** | **1859,3** | **1859,3** | **1859,3** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **1859,3** | **1859,3** | **1859,3** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 3.1 Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | всего | 516,4 | 516,4 | 516,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 516,4 | 516,4 | 516,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2  Оплата за электроэнергию уличного освещения | всего | 929,4 | 929,4 | 929,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 929,4 | 929,4 | 929,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3  Приобретение зеленых насаждений | всего | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Основное мероприятие 3.4  Косьба сорной растительности | всего | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
| Основное мероприятие 3.5  Ликвидация навалов мусора | всего | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| Основное мероприятие 3.6  Содержание мест захоронения | всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Основное мероприятие 3.7  Приобретение и установка железобетонных секций ограждения | всего | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Основное мероприятие 3.8  Приобретение и установка детских площадок, информ. стенды, бензокосилка,строй материалов д/ ремонта памятников, банеров, схема зем. участка | всего | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| Основное мероприятие 3.9  Противоклещевая и ларвицидная обработки, дератизация | всего | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
| Основное мероприятие 3.10  Отлов, содержание бродячих собак | всего | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Основное мероприятие 3.11  Приобретение извести, информационных табличек по благоустройству | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

Приложение № 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения»

отчетный период 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///D:\НПА\2018\Расп%20от%2027.02.2018%20отчет%20ЖКХ%20за%202017.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров,  соглашений на  отчетную дату,  тыс. руб.  [<2>](file:///D:\НПА\2018\Расп%20от%2027.02.2018%20отчет%20ЖКХ%20за%202017.doc#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<3>](file:///D:\НПА\2018\Расп%20от%2027.02.2018%20отчет%20ЖКХ%20за%202017.doc#Par1414) |
| предусмот-рено  муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату [<2>](file:///D:\НПА\2018\Расп%20от%2027.02.2018%20отчет%20ЖКХ%20за%202017.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1** | Ведущий специалист Сураева А.В. | X | X | X | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Содержание и текущий ремонт муниципального жилья | Ведущий специалист Сураева А.В. | Приобретение шифера для ремонта кровли муниципальной квартиры в п. 25 лет Военконезавода по ул. Урожайная, дом 10; произведена установка пяти водомеров в пяти муниципальных квартирах: п. 25 лет Военконезавода, ул. Урожайная, д.4, д.10, д.12, д.13, д.15. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 плата за капитальный ремонт общего имущества в МКД | Ведущий специалист Сураева А.В. | Муниципальному образованию "Буденновское сельское поселение" на праве собственности принадлежат 3 квартиры в МКД № 2-а по ул. Театральная п. Конезавод имени Буденного. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | - |
| 4. | **Подпрограмма 2** | Ведущий специалист Сураева А.В. | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан, в т.ч. на теплоснабжение | Ведущий специалист Сураева А.В. | В связи с необходимостью монтажных работ по уличному освещению проведены работы по технологическому присоединению трех точек к линиям уличного освещения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 6. | **Подпрограмма 3** | Ведущий специалист Сураева А.В. | X | X | X | 1859,3 | 1859,3 | 1859,3 | 1859,3 | - |
| 7. | Основное мероприятие 3.1 Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | Ведущий специалист Сураева А.В. | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения.  Выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения, монтажные работы по установке линии уличного освещения в поселках Манычстрой, по ул. Степная, ул. Магистральная, п. Конезавод имени Буденного, по ул. Самохвалова- ул. 40 лет Победы – ул. Садовая – ул. Ленина – ул. Семашко – ул. Театральная. Произведена замена эл. провода класса А на СИП по территории школьного двора школы № 80 п. Конезавод имени Буденного. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 516,4 | 516,4 | 516,4 | 516,4 | - |
| 8. | Основное мероприятие 3.2  Оплата за электроэнергию уличного освещения | Ведущий специалист Сураева А.В. | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 929,4 | 929,4 | 929,4 | 929,4 | - |
| 9. | Основное мероприятие 3.3  Приобретение зеленых насаждений | Ведущий специалист Сураева А.В. | Высажено 50 саженцев деревьев на территории детской площадки п. Конезавод имени Буденного по ул. Степная, вдоль внутрипоселковой дороги по ул. Комсомольской и на территории парка по ул. 70 лет Октября,16. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.4  Косьба сорной растительности | Ведущий специалист Сураева А.В. | Заключены 5 гражданских договоров на покос сорной растительности на территории Буденновского сельского поселения на период с мая до сентября 2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.5  Ликвидация навалов мусора | Ведущий специалист Сураева А.В. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Буденновского сельского поселения проведены следующие виды работ:  - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от твёрдых бытовых отходов  - произведена побелка деревьев,  - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.6  Содержание мест захоронения | Ведущий специалист Сураева А.В. | Приобретены и установлены 2 деревянных туалета за пределами территории кладбища в п. Манычстрой. В рамках субботников проведены покос сорной растительности, ликвидация навалов мусора и санитарная уборка на территории кладбищ. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.7  Приобретение и установка железобетонных секций ограждения | Ведущий специалист Сураева А.В. | Приобретено 15 секций железобитонного ограждения. Произведена замена 8 разбитых секций железобитонного ограждения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | - |
| 14. | Основное мероприятие 3.8  Приобретение и установка детских площадок, информ. стенды, бензокосилка,строй материалов д/ ремонта памятников, банеров, схема зем. участка | Ведущий специалист Сураева А.В. | -к годовщине Победы ВОВ проведены благоустроительные работы памятников ВОВ в поселках Конезавод имени Буденного, Манычстрой;  - к 73-летию ВОВ приобретены и установлены 2 банера;  - выполнены работы по выделению земельного участка под детский сад;  - на территории детской площадки по ул. Степная п. Конезавод им. Буденного установлено игровое оборудование. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | - |
| 15. | Основное мероприятие 3.9  Противоклещевая и ларвицидная обработки, дератизация | Ведущий специалист Сураева А.В. | - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей в период с апреля по июнь;  - обработка ларвицидной обработки рек Средний Егорлык и Манычстрой в сентябре;  - дератизация кладбищ и детских площадок в марте. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | - |
| 16. | Основное мероприятие 3.10  Отлов, содержание бродячих собак | Ведущий специалист Сураева А.В. | Заключен муниципальный контракт с ип Зацевым по отлову, перевозке и содержанию бродячих животных. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | - |
| 17. | Основное мероприятие 3.11  Приобретение извести, информационных табличек по благоустройству | Ведущий специалист Сураева А.В. | В рамках месячника чистоты произведена побелка деревьев вдоль региональной трассы, в поселке Конезавод имени Буденного, п. Манычстрой, побелка ограждений и бордюров парковых зон. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| 20. | Итого по муниципальной  программе | Ведущий специалист Сураева А.В. | X | X | X | 1938,2 | 1938,2 | 1938,2 | 1938,2 | - |

Исполнитель: ведущий специалист Сураева А.В.