Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

Администрация Буденновского сельского поселения

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

26.02.2020 г. № 25

п. Конезавод имени Буденного

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 09.10.2018 № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2019 год согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Буденновского сельского поселения разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Буденновского сельского поселения <http://konzavodchane.ru>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения К.В. Степаненко

Распоряжение вносит:

специалист по муниципальному

хозяйству Сураева А.В.

Приложение к постановлению

Администрации Буденновского сельского поселения от 26.02.2020 г. № 25

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения»

за 2019 г.

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты,**

**достигнутые за отчетный год.**

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Буденновского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Буденновского сельского поселения; в рамках реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 14.11.2018 № 104, ответственным исполнителем и участниками в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в поселках поселения, по установке дополнительных линий сети уличного освещения в поселках Манычстрой, по ул. Театральная, п. Конезавод имени Буденного, по ул. 70 лет Октября, ул. Заречная, ул. Театральная, п. Поливной ул. Лесная, ул. Северная. Производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 22 субботника, ликвидированы навалы мусора в пределах населенных пунктов п. Конезавод имени Буденного, п. Манычстрой;

- проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, ларвицидной обработке водной поверхности рек Средний Егорлык, Маныч;

- проведен косметический ремонт памятников;

- заключены договора на покос сорной растительности;

- произведены работы по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- приобретены и высажены зеленые насаждения в рамках дня древонасаждений;

- выполнены работы по выделению земельных участков под размещение контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО в поселках Полиной, Верхнеянинский, 25 лет Военконезавода, Сальский Беслан;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для проведения работ по благоустройству проводились работы по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

**Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных**

**и не выполненных в установленные сроки**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Содержание муниципального имущества Буденновского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Жилищно-коммунальное хозяйство Буденновского сельского поселения»;

Подпрограмма 3 – «Благоустройство территории Буденновского сельского поселения»;

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 3 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – мероприятия не предусмотрены и в подпрограмме 3 - 4 основных мероприятий.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Содержание муниципального имущества Буденновского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» в 2019 году закуплен материал для ремонта кровли муниципальной квартиры в п. Конезавод имени Буденного по ул. Заречная, дом 4; произведена плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 2-а по ул. Театральная п. Конезавод имени Буденного; произведена закупка двух счетчиков системы водоснабжения для замены вышедших из строя.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Буденновского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Содержание и ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства» на реализацию данного направления средств не запланировано.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Благоустройство территории Буденновского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 3.1 «Содержание и ремонт системы уличного освещения ( в т.ч. оплата лимитов)» выполнена оплата за потребленную в 2019 году электрическую энергию зданием Администрации и системой уличного освещения поселения согласно договора. Выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения, монтажные работы по установке линии уличного освещения в поселках Манычстрой, по ул. Театральная, п. Конезавод имени Буденного, по ул. 70 лет Октября, ул. Заречная, ул. Театральная, п. Поливной ул. Лесная, ул. Северная. селенных раждан поднимался вопрос о зазификации поселения.ия"али подачи воды в ст. я объектов забора воды поселения. ческих об

По основному мероприятию 3.2 «Прочие мероприятия по благоустройству» в том числе: 3.2.1 «Зеленое хозяйство**»**  приобретены и высажены на территории парковой зоны в п. Конезавод имени Буденного, по ул. 70 лет Октября,16 10 деревьев, на территории памятника «Они стояли насмерть» в п.Манычстрой по ул. Магистральная – 15 деревьев. Заключены гражданские договора и муниципальные контракты на покос сорной растительности. Заключен муниципальный контракт на приобретение извести для побелки деревьев, бордюров, декоративных заборов.

По основному мероприятию 3.2.2. «Ликвидация навалов мусора» заключен муниципальный контракт на ликвидацию выявленных навалов мусора на территории поселения. Приобретены пакеты для мусора.

По основному мероприятию 3.2.3. «Обработка» проведены работы по противоклещевой обработке общественных территорий, ларвицидной обработке рек Средний Егорлык и Маныч, дератизации территории кладбищ и детских площадок.

По основному мероприятию 3.2.4. «Отлов, содержание бродячих животных» заключен муниципальный контракт на отлов и содержание бродячих животных.

По основному мероприятию 3.2.5. «Объекты благоустройства» проведены работы по приобретению и установке банеров к празднику великой победы во 2-й мировой войне, стройматериалов для текущего ремонта памятников, оплачены кадастровые работы по выделению земельных участков для размещения контейнерных площадок.

**Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.**

Муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольные события подпрограммы 1 выполнены в установленные сроки. Своевременно произведена оплата на капитальный ремонт общего имущества МКД.

Контрольные события подпрограммой 2 не предусмотрены и не запланированы.

Контрольные событие подпрограммы 3 выполнены в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения, производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора, заключены договора и выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования, население проинформировано по вопросам благоустройства.

**Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы.**

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» на 2019 год по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

**Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019 год 3097,019 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 3097,019 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 3097,016 тыс. рублей (100%).

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в Приложении № 2.

**Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2019 год, установлено следующее:

из 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 4 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

**Раздел 7. Информация о внесенных ответственным   
исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2019 года в муниципальную программу 1 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Буденновского сельского поселения от 29.11.2019 № 115.

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Буденновского сельского поселения от 30.09.2019 № 122 "О бюджете Буденновского сельского поселения Сальского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов";

Изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2019 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

**Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности   
реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**Эп**).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 4 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 3.1 – 1;

целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 4:4=1. Это максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 4:4=1, что характеризует максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района **СРм** равна: 4:4=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 3097,019: 3097,016 = 100;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: 1:1=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

**Раздел 9. Результаты реализации мер   
муниципального и правового регулирования**

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

**Раздел 10. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы**

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 29.11.2019 № 104 утвержден план реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» на 2020 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Исполнитель:

Ведущий специалист Сураева А.В.

Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
| 1.1 | Содержание и ремонт муниципального жилого фонда | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
| 2.1. | Содержание и ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства | процентов | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | | | | | | |
| 3.1. | Содержание и ремонт системы уличного освещения (в т.ч. оплата лимитов) | процентов | 85 | 90 | 90 |  |
| 3.2. | Прочие мероприятия по благоустройству | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

Приложение № 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения»** | **всего** | **3097,0** | **3097,0** | **3097,0** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **3097,0** | **3097,0** | **3097,0** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| **Подпрограмма 1** | **всего** | **13,9** | **13,9** | **13,9** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **13,9** | **13,9** | **13,9** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт муниципального жилого фонда | всего | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 2** | **всего** | **0** | **0** | **0** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 2.1  Содержание и ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 3** | **всего** | **3083,1** | **3083,1** | **3083,1** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **3083,1** | **3083,1** | **3083,1** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 3.1 Содержание и ремонт системы уличного освещения (в т.ч. оплата лимитов) | всего | 2190,1 | 2190,1 | 2190,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 2190,1 | 2190,1 | 2190,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2  Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 893,0 | 893,0 | 893,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 893,0 | 893,0 | 893,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения»

отчетный период 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///D:\НПА\2018\Расп%20от%2027.02.2018%20отчет%20ЖКХ%20за%202017.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров,  соглашений на  отчетную дату,  тыс. руб.  [<2>](file:///D:\НПА\2018\Расп%20от%2027.02.2018%20отчет%20ЖКХ%20за%202017.doc#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<3>](file:///D:\НПА\2018\Расп%20от%2027.02.2018%20отчет%20ЖКХ%20за%202017.doc#Par1414) |
| предусмот-рено  муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату [<2>](file:///D:\НПА\2018\Расп%20от%2027.02.2018%20отчет%20ЖКХ%20за%202017.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1** | Ведущий специалист Сураева А.В. | X | X | X | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт муниципального жилого фонда | Ведущий специалист Сураева А.В. | материал для ремонта кровли муниципальной квартиры в п. Конезавод имени Буденного по ул. Заречная, дом 4; произведена плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 2-а по ул. Театральная п. Конезавод имени Буденного; произведена закупка двух счетчиков системы водоснабжения для замены вышедших из строя. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | - |
| 3. | **Подпрограмма 2** | Ведущий специалист Сураева А.В. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 Содержание и ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства | Ведущий специалист Сураева А.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | **Подпрограмма 3** | Ведущий специалист Сураева А.В. | X | X | X | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 | - |
| 6. | Основное мероприятие 3.1 Содержание и ремонт системы уличного освещения (в т.ч. оплата лимитов) | Ведущий специалист Сураева А.В. | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения.  Выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения, монтажные работы по установке линии уличного освещения в поселках Манычстрой, по ул. ул. Театральная, в п. Конезавод им. Буденного по ул. 70 лет Октября, ул. Заречная, ул. Театральная, п. Поливной,3 ул. Лесная, ул. Северная. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2190,1 | 2190,1 | 2190,1 | 2190,1 | - |
| 7. | Основное мероприятие 3.2  Прочие мероприятия по благоустройству | Ведущий специалист Сураева А.В. | Высажено \_\_ саженцев деревьев на территории парковой зоны п. Конезавод имени Буденного по ул. 70 лет Октября,16.  Заключены 3 гражданских договора на покос сорной растительности на территории Буденновского сельского поселения на период с мая до сентября 2019 г. Заключены муниципальные контракты на покос сорной растительности. Заключен муниципальный контракт на санитарную обрезку 11 деревьев.  Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Буденновского сельского поселения проведены следующие виды работ:  - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от твёрдых бытовых отходов  - произведена побелка деревьев,  - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации.  В рамках субботников проведена ликвидация навалов мусора и санитарная уборка. Произведена замена 2 разбитых секций железобитонного ограждения.  -к годовщине Победы ВОВ проведены благоустроительные работы памятников ВОВ в поселках Конезавод имени Буденного, Манычстрой;  - к 74-летию ВОВ приобретены и установлены 2 банера;  - выполнены работы по выделению земельных участков под размещение 4-х контейнерных площадок;  - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей в период с апреля по июнь;  - обработка ларвицидной обработки рек Средний Егорлык и Манычстрой в сентябре;  - дератизация кладбищ и детских площадок в марте.  Заключен муниципальный контракт с ип Зацевым по отлову, перевозке и содержанию бродячих животных  В рамках месячника чистоты произведена побелка деревьев вдоль региональной трассы, в поселке Конезавод имени Буденного, п. Манычстрой, побелка ограждений и бордюров парковых зон. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 893,0 | 893,0 | 893,0 | 893,0 | - |

Исполнитель: ведущий специалист Сураева А.В.