**ПРОЕКТ**

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Сальский район**

**Администрация Буденновского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«\_\_» \_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_

п. Конезавод имени Буденного

Об утверждении муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Администрации Буденновского сельского поселения от 01.10.2024 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения», распоряжение Администрации Буденновского сельского поселения от 02.10.2018 № 72 «Об утверждении перечня муниципальных программ» (в редакции от 26.12.2023 № 151), в целях обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса, Администрация Буденновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды» (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в сети «Интерне» на официальном сайте Администрации Буденновского сельского поселения, но не ранее 1 января 2025, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Буденновского сельского поселения для составления проекта бюджета Буденновского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения Д.А. Ефремов

Постановление вносит ведущий специалист

муниципального хозяйства Сураева А.В.

Приложение 1

к проекту постановления администрации Буденновского

сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды»

**Муниципальная программа  
Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды»**

I**. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ**

**в сфере реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды»**

**1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды»**

Одним из приоритетных направлений развития Буденновского сельского поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

В Буденновском сельском поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, детские, спортивные площадки и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования.

Вместе с тем присутствует необходимость в обеспечении проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Восстановление асфальтобетонного покрытия, бордюрного ограждения и восстановление ландшафтного дизайна, что является одной из затратных статей расходов. Привлечение средств областного бюджетов позволит увеличить темпы роста благоустройства территорий общего пользования.

Проведение мероприятий по благоустройству общего пользования с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Приоритеты реализуемой политики на территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение», цели, задачи.**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - [Конституции](consultantplus://offline/ref=7DE4564C6C3E3131F6C197F7A47EDC65997FAD42CFF642FC380FC859x8G) Российской Федерации.

Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2025-2030 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр.

Одним из главных приоритетов развития территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Буденновское сельское поселение» и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Основная задача: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение».

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей Программы, отражены в Приложении № 2 к Программе.

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в Приложении № 2:

Программный метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Также, при необходимости, учитывается синхронизация муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании «Буденновское сельское поселение» программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов.

**3.Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения**

В рамках основного мероприятия «Формирование современной среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта;

2) обустройство мест массового отдыха населения.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

3) на мероприятие по ремонту наиболее посещаемых муниципальных территорий устанавливается следующий целевой индикатор.

Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P3 = A - B, где:

P3 - увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

А - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в отчетном году, процентов;

В - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в году, предшествующем отчетному году, процентов.

4) на мероприятие по обустройству мест массового отдыха населения (парков) устанавливается следующий целевой индикатор.

Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков).

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P4 = A / B x 100,

где:

P4 - доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков);

A - количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), единиц;

B - общее количество мест массового отдыха населения (парков), единиц.

**4. Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы.**

Перечень мероприятий муниципальной программы определен, исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации и из полномочий и функций отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации «Буденновское сельское поселение».

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 3.

Благоустройство территорий общего пользования реализуется за счет выполнения перечня работ по благоустройству территории мест общего пользования населения.

**4.1. Перечень работ по благоустройству территории общего пользования населения.**

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводится по следующим направлениям:

-устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;

-ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

-установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

-устройство парковочных карманов;

-установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

-устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство иных элементов благоустройства;

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;

-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

-устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой самонесущего изолированного провода (СИП), установкой светильников;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка грунтом, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, территории, на которых располагаются коврочистки, сушка для белья, вазоны, цветочницы;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием и окраской или без таковых работ;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

-установка вазонов, цветочниц;

-работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними.

**5. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы.**

**5.1. Основные принципы и подходы.**

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования «Буденновское сельское поселение»;

- вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования «Буденновское сельское поселение».

**5.2. Механизмы и социальные технологии.**

Основными механизмами и социальными технологиями вовлечения граждан и общественных организаций являются:

- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

- анкетирование, опросы, проведение общественных обсуждений, встречи с жителями, территориальными общественными самоуправлениями;

- участие в общественных обсуждениях представителей общественных организаций, депутатов Собрания депутатов Буденновского сельского поселения, политических партий, председателей территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС);

- формирование отчета по итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений, а также видеозаписи самого мероприятия, обеспечение его опубликования на официальном сайте Администрации Буденновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечение публикации о проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого проекта благоустройства.

**5.3. Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, общественных территорий для включения в муниципальную программу.**

- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных территорий.

**5.4. Информирование жителей, организаций о благоустройстве мест общего пользования.**

Информирование жителей, организаций о благоустройстве мест общего пользования, планируемых изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

- размещения информации на официальном сайте Администрации Буденновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обеспечение «онлайн» участия и регулярного информирования о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- вывешивания информационных стендов, расположенных на территориях проектируемых объектов ( общественной территории);

- направления индивидуальных приглашений участникам встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использования социальных сетей и интернет-ресурсов для донесения информации до различных общественных и профессиональных сообществ;

- организации приема заявок на проведение благоустройства мест общего пользования Администрацией Буденновского сельского поселения

**6. Характеристика вклада Администрации Буденновского сельского поселения в достижение результатов Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».**

Данной муниципальная программа предусматривает финансирование за счет следующих источников:

- средств федерального бюджета;

- средств бюджета Ростовской области;

-средств бюджета муниципального образования «Буденновское сельское поселение».

Планируется благоустроить 2 территории общего пользования населения. Муниципальная программа утверждена, в том числе и с учетом мнения жителей муниципального образования «Буденновское сельское поселение», после проведения общественного обсуждения.

Администрацией Буденновского сельского поселения была проведена большая работа по подготовке дизайн - проектов территорий общего пользования, предполагаемых к благоустройству, территориальных общественных самоуправлений и другими заинтересованными лицами.

В настоящее время проведена работа по инвентаризации территорий общего пользования. По итогам инвентаризации и в соответствии с паспортами территорий с картографическими материалами Администрацией Буденновского сельского поселения составлен паспорт территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение» (Приложение 6).

**7. Методика оценки эффективности муниципальной программы**.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

**7.1.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

**7.2.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы (далее - мероприятия);

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Буденновское сельское поселение»;

-степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определения оценки результативности муниципальной программы.

**7.3**. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

**7.4.** Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

-мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

-по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным, составляет не менее 90%.

**7.5.** Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается удовлетворительной, в случае если значение СРм составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**7.6.** Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы.

**7.7.** Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

**7.8.** Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Буденновское сельское поселение».

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Буденновское сельское поселение»;

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы из всех источников.

**7.9.** Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на реализацию муниципальной программы считается высокой, если значение Эис ≥ 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на реализацию муниципальной программы признается средней, если значение Эис находится в интервале 0,9 ≤ Эис< 1.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на реализацию муниципальной программы признается низкой.

**7.10.** Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

**7.11**. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпзi = ЗПпфi /ЗПппi;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпзi = ЗПппi /ЗПпфi;

где:

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы);

ЗПпфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

**7.12.** Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

ОР = ∑ СДпзi /N;

i=1

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

В случае если значение показателя «степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы» (СДпзi)больше 1, значение СДпзi принимается равным 1.

**7.13.** Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение ОР = 1.

Результативность муниципальной программы признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 ≤ ОР < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы признается низкой.

**7.14.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на реализацию муниципальной программы по следующей формуле:

ЭР = ОР \* Эис ;

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы

ОР – оценка результативности муниципальной программы ;

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на реализацию муниципальной программы .

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**I ПАСПОРТ**

**муниципальной (комплексной) программы Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Глава Администрации Буденновского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Буденновского сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 1 этап: 2018-2024 годы  2 этап: 2025-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение общественной значимости комплексного развития сельских территорий Буденновского сельского поселения, привлекательности для проживания и работы на сельских территориях. |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета **0,00 тыс. руб.**, из них:  2018 – 2024 годы – 0,00тыс. руб.  2025 - 2030 годы – 0,00 тыс. руб.  за счет средств местного бюджета  **0,00 тыс. руб.**, из них:  2018 – 2024 годы – 0,00тыс. руб.  2025 - 2030 годы – 0,00 тыс. руб.  за счет внебюджетных средств **0,00 тыс. руб.**, из них:  2018 – 2024 годы – 0,00тыс. руб.  2025 - 2030 годы – 0,00 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 |

2. Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год  (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Благоустройство общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий | МП | возрастающий | кв.м. | статисти-ческий | 0 | 2024 | 0 | 0 | 300 | 300 | ‒ | Администрация Буденновского сельского поселения | ‒ | ‒ |
| 2. Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля благоустроенных общего количества дворовых территорий | МП | возрастающий | кв.м. | статисти-ческий | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ | Администрация Буденновского сельского поселения | ‒ | ‒ |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – Муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»  Ответственный за реализацию: Администрация Буденновского сельского поселения.  Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. | | | | |
| 1.1.1. | Благоустройство общественных территорий | | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения | Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий»  Ответственный за реализацию: Администрация Буденновского сельского поселения.  Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. | | | | |
| 1.2.1. | Благоустройство дворовых территорий | | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения | Доля благоустроенных общего количества дворовых территорий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник  финансового обеспечения |  |  |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2025 | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Буденновского сельского поселения (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий, (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий, (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Буденновского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование современной городской среды» | | | | | |
| 1 | Формирование современной городской среды | Х | Сураева Алла Владимировна, ведущий специалист по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий | 31 декабря 2025  31 декабря 2026  31 декабря 2027  31 декабря 2028  31 декабря 2029  31 декабря 2030 | Сураева Алла Владимировна, ведущий специалист по муниципальному хозяйству | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Благоустройство дворовых территорий | 31 декабря 2025  31 декабря 2026  31 декабря 2027  31 декабря 2028  31 декабря 2029  31 декабря 2030 | Сураева Алла Владимировна, ведущий специалист по муниципальному хозяйству | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |

I. ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Буденновского сельского поселения,  Ведущий специалист по муниципальному хозяйству. |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Буденновского сельского поселения | – | муниципальная программа Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды» утвержденная постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 30.11.2017 № 109 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Парковая зона по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. Ленина,15А | возрастающий | МП | кв.м. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 300 | 300 | Администрация Буденновского сельского поселения | Отсутствует |
| 1.2. | Парковая зона по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. 70 лет Октября, 16 | возрастающий | МП | кв.м. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Буденновского сельского поселения | Отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году <1> <2>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 г. |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задачи комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Парковая зона по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. Ленина,15А | МП | кв.м. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 1.2 | Парковая зона по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. 70 лет Октября, 16 | МП | кв.м. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |

Примечание.

<1> Приводится при необходимости.

<2> 3аполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Используемые сокращения:

МП – Муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Задачи комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Парковая зона по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. Ленина,15А | осуществление текущей деятельности | Улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий | кв.м. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 1.2 | Парковая зона по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. 70 лет Октября, 16 | осуществление текущей деятельности | Улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий | кв.м. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

МП – Муниципальная программа.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2025 | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» (всего), в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Парковая зона по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. Ленина,15А» (всего), в том числе: | 95105020750022170240 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Парковая зона по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. 70 лет Октября, 16» (всего), в том числе: | 95105020750085240540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Буденновского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» | | | | | |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | Х | Сураева Алла Владимировна, ведущий специалист по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1 | Парковая зона по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. Ленина,15А | 31 декабря 2025  31 декабря 2026  31 декабря 2027  31 декабря 2028  31 декабря 2029  31 декабря 2030 | Сураева Алла Владимировна, ведущий специалист по муниципальному хозяйству | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Парковая зона по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. 70 лет Октября, 16 | 31 декабря 2025  31 декабря 2026  31 декабря 2027  31 декабря 2028  31 декабря 2029  31 декабря 2030 | Сураева Алла Владимировна, ведущий специалист по муниципальному хозяйству | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |

II. ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Буденновского сельского поселения,  Ведущий специалист по муниципальному хозяйству. |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Буденновского сельского поселения | – | муниципальная программа Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды» утвержденная постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 30.11.2017 № 109 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Дворовая территория по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. Южная,1А | возрастающий | МП | кв.м. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Буденновского сельского поселения | Отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году <1> <2>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 г. |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задачи комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Дворовая территория по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. Южная,1А | МП | кв.м. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |

Примечание.

<1> Приводится при необходимости.

<2> 3аполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Используемые сокращения:

МП – Муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Задачи комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Дворовая территория по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. Южная,1А | осуществление текущей деятельности | Благоустройство | кв.м. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 300 | 300 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

МП – Муниципальная программа.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2025 | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» (всего), в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Дворовая территория по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. Южная,1А» (всего), в том числе: | 95105020750022170240 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Буденновского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Х | Сураева Алла Владимировна, ведущий специалист по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1 | Дворовая территория по адресу: пос. Конезавод имени Буденного, ул. Южная,1А | 31 декабря 2025  31 декабря 2026  31 декабря 2027  31 декабря 2028  31 декабря 2029  31 декабря 2030 | Сураева Алла Владимировна, ведущий специалист по муниципальному хозяйству | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

благоустройства населенного пункта

муниципального образования «Буденновское сельское поселение» по состоянию на 01.11.2024

1. Общественные территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Количество территорий всего, из них: | ед. |  |
|  | - территории массового отдыха населения (скверы и т.п.) | ед. | 2 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 1 |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: | ед. | 0 |
|  | - территории массового отдыха населения (скверы и т.п.) | ед. | 0 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 0 |
| 2.3 | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % | 1 |
| 2.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 3,6 |
| 2.5 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. | 2,3 |
| 2.6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий\*\* | % | 64 |
| 2.7 | Площадь территорий всего, из них: | кв. м | 29267 |
|  | - территории массового отдыха населения (скверы и т.п.) | кв. м | 29267 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 29267 |
| 2.8 | Площадь благоустроенных территорий всего, их них: | кв. м | 528 |
|  | - территории массового отдыха населения (скверы и т.п.) | кв. м | 528 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 528 |
| 2.9 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. | 7 |
| 2.10 | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м | 1728 |
| 2.11 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на  1 жителя | 0,48 |

*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\* - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пять минут.*