Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Буденновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2024                                                                                                          № 162

п. Конезавод имени Буденного

О внесении изменений в постановление

Администрации Буденновского сельского

поселения от 14.11.2018 № 107«Об утверждении

муниципальной программы Буденновского

сельского поселения «Развитие культуры»

В соответствии с решением Собрания депутатов Буденновского сельского поселения от 26.12.2024 № 170 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буденновского сельского поселения от 27.12.2023 № 121 «О  бюджете Буденновского сельского поселения Сальского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 09.10.2018 № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения» и необходимостью корректировки объемов финансового обеспечения муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» Администрация Буденновского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление Администрации Буденновского сельского поселения от 14.11.2018 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» (в редакции постановлений Администрации Буденновского сельского поселения от 27.12.2018 № 129, от 22.08.2019 № 86, от 27.11.2019 № 114, от 20.01.2020 № 8, от 30.12.2020  № 91, от 30.12.2021 № 46, от 25.07.2022 № 97, от 17.10.2022 № 127, от 28.12.2022 № 160, от 30.01.2023 № 13, от 05.07.2023 № 59, от 27.12.2023 № 133,                           от 19.08.2024 № 98) изменения, приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению.

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Буденновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов О.В. Козак и ведущего специалиста по делопроизводству, правовой, кадровой и архивной работе И.И. Москвину.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                              Д.А. Ефремов

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Буденновского сельского поселения

от 28.12.2024 № 162

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Буденновского сельского поселения

от 14.11.2018 № 107 «Об утверждении муниципальной  программы

Буденновского сельского поселения «Развитие культуры»

- В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 09.10.2018 № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения» заменить словами «постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 01.10.2024 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения».

- Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1

к  постановлению Администрации

Буденновского сельского поселения

от 14.11.2018 № 107

# Муниципальная программа
Буденновского сельского поселения «Развитие культуры»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Буденновского сельского поселения «Развитие культуры»

# 1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» (далее также - муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Буденновское сельское поселение – обладает значительным потенциалом в сфере образования, культуры и искусства, обладающее значительным                              историко-культурным наследием и богатым творческим потенциалом населения.

В настоящее время в Буденновском сельском поселении осуществляет свою деятельность 1 учреждение в сфере культуры (сетевая единица).

Для организации досуга населения особая роль отведена учреждению              культурно-досугового типа- муниципальному бюджетному учреждение культуры Сальского района «Сельский дом культуры Буденновского сельского поселения». В 2023 году число посещений культурно-массовых мероприятий в нем увеличилось на 10 процентов, а количество посещений культурно-массовых мероприятий для молодежи от 14 до 35 лет увеличилось на 25 процентов.

Важная роль в Буденновском сельском поселении отведена сохранению и популяризации военно-мемориальных объектов и памятников. Их на территории поселения 4.

Основным приоритетом сферы культуры остается развитие кадрового потенциала.

# 2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Буденновского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в том числе:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»;

Областным законом от 03.11.2017 № 1217-ЗС «О развитии библиотечного дела в Ростовской области»;

постановлением Правительства Ростовской области от 14.03.2022 № 163 «Об утверждении региональной программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области».

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в сфере культуры, определены следующие цели:

возможности для самореализации и развития талантов;

сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

комфортная и безопасная среда.

В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей                             и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

содействие развитию творческих (креативных) индустрий;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации дополнительного художественного образования и культурного досуга;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Приоритетные направления развития сферы культуры также определены:

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                                от 29.02.2016 № 326-р;

социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области                             от 26.12.2018 № 864.

В 2019 - 2024 годах ключевыми направлениями развития отрасли культуры являлась реализация следующих региональных проектов в рамках национального проекта «Культура»: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)», «Создание условий                              для реализации творческого потенциала нации (Ростовская область).

# 3. Задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры основными задачами являются:

сохранение исторического и культурного наследия Ростовской области;

развитие культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли.

Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

# II. Паспорт муниципальной программы Буденновского сельского поселения

# «Развитие культуры»

# 1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | глава Администрации сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Администрация Буденновского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | сохранение и развитие культурного и исторического наследия Буденновского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 12 702,3 тыс. рублей: этап I: 7 334,3 тыс. рублей; этап II: 5368,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации и Ростовской области | - | национальные цели: возможности для самореализации и развития талантов; сохранение населения, здоровья и благополучия людей; комфортная и безопасная среда; «Стратегия государственной культурной политики до 2030 г.» утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р; государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 |

# 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| # 1. Цель муниципальной программы «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий * | ОМС | возрастание | тысяч единиц | статистический | 20,02 | 2023 | 29,77 | 33,08 | 36,38 | 49,62 | Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации» от 28.04. апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Администрация Буденновского сельского поселения | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 год | информационная система отсутствует |

** Базовое значение показателя по итогам 2019 года составляет 16,54 тысяч единиц (на основании отчетных форм федеральной статистики 7-НК за 2019 год), показатели рассчитаны в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 № Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» (в редакции распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 03.11.2020 № Р-1459) и распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 3807-р).

──────────────────────────────

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОМС - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Ростовской области;

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

# 2.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| №п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| # 1. Цель государственной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Буденновского сельского поселения, а также увеличение числа посещений мероприятий культуры до 49,62 тыс. единиц в год к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | ОМС | тысяч единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,77 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОМС - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Ростовской области;

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

# 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # 1. Муниципальные проекты, направленные на достижение целей региональных проектов |  |  |  |
| 1.1. Муниципальный проект «Развитие культуры» в рамках реализации Регионального проекта «Развитие культуры» |  |  |  |
| Куратор - глава Администрации Буденновского сельского поселения, Ответственный за реализацию: Администрация Буденновского сельского поселения. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Повышена привлекательность учреждений сферы культуры и объектов культурного наследия для жителей и гостей Буденновского сельского поселения | обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также создание новых культурных мероприятий в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа; созданы условия для повышения привлекательности, доступности и качества услуг учреждений культуры за счет укрепления материально-технической базы, проведения строительных и ремонтных работ, включая разработку необходимой документации; сформированы учреждения культуры современных форматов | число посещений культурных мероприятий |
| # 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| # 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Буденновского сельского поселения. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 2.1.1. | Созданы условия для развития муниципальных учреждений Буденновского сельского поселения в сфере культуры | обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Буденновского сельского поселения в сфере культуры | число посещений культурных мероприятий |
| # 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Буденновского сельского поселения. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 2.2.1. | Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» | обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | число посещений культурных мероприятий |
| # 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Буденновского сельского поселения. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 2.3.1. | Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» | обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | число посещений культурных мероприятий |

# 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Буденновского сельского поселения "Развитие культуры" (всего), в том числе: | 1698,1 | 1807,4 | 1862,5 | 5368,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 1698,1 | 1807,4 | 1862,5 | 5368,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |
|  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1698,1 | 1807,4 | 1862,5 | 5368,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальный проект «Развитие культуры» в рамках регионального проекта "Развитие культуры" (всего), в том числе: |  |  |  |  |
|  | местный (всего), из них: |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |
|  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры" (всего), в том числе: | 1698,1 | 1807,4 | 1862,5 | 5368,0 |
|  | местный бюджет | 1698,1 | 1807,4 | 1862,5 | 5368,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

# 5. Показатели муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципального образования в Ростовской области | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # 1. Показатель «Число посещений культурных мероприятий», тысяч единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Буденновское сельское поселение | - | 2023 | 29,77 | 33,08 | 36,38 | 49,62 |

# III. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»

# 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Буденновского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Буденновского сельского поселения | - | муниципальная программа Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| # 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Буденновского сельского поселения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста посещений культурных мероприятий | возрастание | МП | тысяч единиц | 20,02 | 2023 | 29,77 | 33,08 | 36,38 | 49,62 | Администрация Буденновского сельского поселения |  |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | возрастание | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Буденновского сельского поселения | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастание | МП | процентов | 99,7 | 2023 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | Администрация Буденновского сельского поселения |  |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП - муниципальная программа Буденновского сельского поселения;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| # 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Буденновского сельского поселения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Буденновского сельского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Буденновского сельского поселения, подведомственных Администрации Буденновского сельского поселения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Обеспечено проведение культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности | оказание услуг (выполнение работ) | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития | единиц (учреждений) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры" (всего), в том числе: | Х | 1698,1 | 1807,4 | 1862,5 | 5368,0 |
|  | местный бюджет |  | 1698,1 | 1807,4 | 1862,5 | 5368,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 "Обеспечено выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Буденновского сельского поселения" (всего), в том числе: | Х | 1698,1 | 1807,4 | 1862,5 | 5368,0 |
|  | местный бюджет | Х |  |  |  |  |
|  |  | 951 0801 0510000590 | 1698,1 | 1807,4 | 1862,5 | 5368,0 |
|  |  | 951 0801 0510000590 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 Проведение культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 951 0801 0510000590 |  |  |  |  |
|  |  | 951 0801 0510000590 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х |  |  |  |  |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Буденновского сельского поселения, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Буденновского сельского поселения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципального учреждениями культуры Буденновского сельского поселения» | Х | Администрация Буденновского сельского поселения | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 1 февраля 2025 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Буденновского сельского поселения» | 20 мая 2025 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | распоряжение Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Буденновского сельского поселения» | 20 ноября 2025 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Услуга оказана» | 28 декабря 2025 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено проведение культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности» | Х | Администрация Буденновского сельского поселения | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 1 июля 2025 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности» | 8 июля 2025 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности по итогам 9 месяцев 2025 года» | 30 сентября 2025 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30 декабря 2025 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Буденновского сельского поселения, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Буденновского сельского поселения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципального учреждениями культуры Буденновского сельского поселения» | Х | Администрация Буденновского сельского поселения | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2026 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Буденновского сельского поселения» | 20 мая 2026 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | распоряжение Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Буденновского сельского поселения» | 28 ноября 2026 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено проведение культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности» | Х | Администрация Буденновского сельского поселения | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. «Осуществлен мониторинг проведенных культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности по итогам 1 полугодия 2026 года» | 30 июня 2026 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности по итогам 9 месяцев 2026 года» | 30 сентября 2026г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Услуга оказана» | 30 декабря 2026 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |

# 7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Буденновского сельского поселения, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Буденновского сельского поселения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципального учреждениями культуры Буденновского сельского поселения» | Х | Администрация Буденновского сельского поселения | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2027 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Буденновского сельского поселения» | 20 мая 2027 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | распоряжение Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Буденновского сельского поселения» | 28 ноября 2027 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено проведение культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности» | Х | Администрация Буденновского сельского поселения | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы») | 1 июля 2027 г. 1 октября 2027 г. 10 декабря 2027 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности» | 8 июля 2027 г. 8 октября 2027 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Услуга оказана» | 30 декабря 2027 г. | Администрация Буденновского сельского поселения | справка Администрации Буденновского сельского поселения | информационная система отсутствует |

Приложение № 1

к муниципальной

программе Буденновского сельского поселения «Развитие культуры»

# Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, расположенных на территории Буденновского сельского поселения)

| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости | Источник финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| # Муниципальная программа сельских поселений «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего по объектам капитального ремонта |  | Х | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| # Муниципальный проект «Развитие культуры» в рамках регионального проекта "Развитие культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.. |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |

Примечания:

1. Список используемых сокращений:

д. - дом;

п. - поселок;

ул. - улица.

2. Х - данные ячейки не заполняются.

3. Наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с заключениями экспертизы проектной документации

Приложение № 2

к муниципальной

программе Буденновского сельского поселения «Развитие культуры»

# Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых не являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, в том числе на следующие цели:

разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов культуры;

разработка проектной документации на капитальный ремонт организаций культуры;

строительство (реконструкция) объектов культуры;

капитальный ремонт организаций культуры;

капитальный ремонт памятников;

укрепление материально-технической базы организаций культуры;

реализацию инициативных проектов

осуществляется в соответствии с Приложением № 3 к государственной программе Ростовской области
«Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 г. № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».

2. Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований в Ростовской области на ежегодные денежные поощрения Губернатора Ростовской области победителям конкурса "Лучшая детская школа искусств" осуществляется в соответствии с Приложением № 4 к государственной программе Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 г. № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».

3. Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных районов, городских округов в Ростовской области на создание модельных муниципальных библиотек осуществляется в соответствии с Приложением № 5 к государственной программе Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 г. № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».

# 4. Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, в том числе на следующие цели:

развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

государственная поддержка отрасли культуры;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

осуществляется в соответствии с Приложением № 6 к государственной программе Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 г. № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».