Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Буденновского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 февраля 2025               			                                                          №  19

п. Конезавод имени Буденного

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 09.10.2018 № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 14.11.2018 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения», за 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Буденновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                                     Д.А. Ефремов

Распоряжение вносит:

специалист по мун. хозяйству Сураева А.В.

Приложение к распоряжению Администрации Буденновского сельского поселения от 20.02.2025 № 19

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В соответствии с перечнем муниципальных программ Буденновского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Буденновского сельского поселения от 01.10.2018 № 72, Администрация  Буденновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» (далее – Программа).

В рамках реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 14.11.2018 № 104 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышено качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения;

- решаются вопросы, связанные с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории Буденновского сельского поселения

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде решались следующие задачи:

- стимулирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых услуг;

- совершенствование системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- создание комфортных условий проживания и массового отдыха жителей поселения, а также организация обустройства мест массового отдыха населения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий, эффективное решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции муниципального образования «Буденновское сельское поселение»;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории поселения;

- обеспечение активного участия населения Буденновского сельского поселения  в улучшении внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния каждого населенного пункта;

- привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства;

- создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения;

- повышение престижности проживания в сельской местности.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующее.

В рамках  организации обустройства мест массового отдыха населения и проведения работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов проведены следующие работы:

- произведены расходы на оплату лимитов уличного освещения в сумме  1093,4 тыс.  рублей;

- содержание и ремонт линий уличного освещения в сумме 362,7 тыс. рублей;

- приобретение энергосберигающих ламп, патронов, дросселей, электросчетчиков для уличного освещения в сумме 109,3 тыс. рублей;

- оплата услуг по разработке проекта организации технологического присоединения к электрическим сетям в п. Конезавод имени Буденного по ул. Буденного – 28,0 тыс. руб.;

- приобретение извести для побелки деревьев в сумме 9,6 тыс. рублей;

- приобретение зеленых насаждений и их последующая высадка в сумме 27,3 тыс. руб.;

- расходы на уборку территории и покос сорной растительности, и спил сухих деревьев в сумме 1525,6 тыс. рублей;

- аккарицидная и ларвицидная обработки территории поселения в сумме 66,4 тыс. руб.;

- дезинсекционная обработка в сумме 5,1 тыс. рублей;

- содержание мест захоронений, благоустройство кладбищ – 38,1 тыс. руб.;

- трудоустройство несовершеннолетних – 43,2 тыс. руб.;

- уборка навалов крупногаборитного мусора – 290,0 тыс. руб.;

- отлов и содержание бесхозяйных животных – 182,5 тыс. руб.;

- ограждение детской игровой площадки в п. Манычстрой по ул. 40 лет Победы – 117,1 тыс. руб.;

- установка автобусной остановки школьного маршрута в пос. Манычстрой по ул. Театральная – 112,8 тыс.руб.;

- приобретение и установка дорожных знаков – 63,5 тыс. руб.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий подпрограмм.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Содержание муниципального имущества Буденновского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» в 2024 году произведена плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 2-а по ул. Театральная п. Конезавод имени Буденного и содержание муниципального жилого фонда.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Буденновского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Содержание и ремонт  инфраструктуры коммунального хозяйства» мероприятия не реализовывались.

По основному мероприятию 2.2 «Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (тепловая энергия) в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги за счет средств местного и областного бюджета» на реализацию данного мероприятия направлены средства областного и местного бюджета.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Благоустройство территории Буденновского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов:

3.1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе оплата лимитов уличного освещения).

Программное мероприятие исполнено в полном объеме: и по целевым показателям, и по освоению денежных средств. В течение года проводились работы по замене ламп уличного освещения, оплачивались услуги по обслуживанию уличного освещения, производилась оплата лимитов уличного освещения. В рамках реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты с ПАО «ТНС-энерго Ростов-на Дону» для оплаты лимитов уличного освещения в сумме 1093,4 тыс. рублей, с филиалом ПАО «Россети Юг»- «Ростовэнерго» на выполнение работ по обслуживанию уличного освещения на территории сельского поселения и ЗТП в п. Манычстрой на сумму 362,7 тыс. рублей;  на поставку электротоваров с индивидуальным предпринимателем Лазоревым на общую сумму 81,1 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателем Григоренко на общую сумму 28,8 тыс. рублей.

3.2. Прочие мероприятия по благоустройству (содержание парков, скверов, ликвидация несанкционированных свалок)

Программное мероприятие исполнено в полном объеме: и по целевым показателям, и по освоению денежных средств.

В течение года были проведены работы ООО «Три Д+» проведение противоклещевых обработок и дезинсекционные услуги. Заключены муниципальные контракты на оказание дезинсекционных услуг, противоклещевой и ларвицидной обработки – 66,4 тыс. руб.; валка и обрезка деревьев, покос сорной растительности МУП «ЖКХ» Буденовского сельского поселения, ИП Дахно, ИП Ганжа, ИП Гаголоян на общую сумму 1525,6 тыс. рублей; приобретение зеленых насаждений на сумму 27,3 тыс. рублей ИП Сухарев В.И.; по поставке извести негашеной на сумму 9,6 тыс. рублей- ИП Григоренко, отлов и содержание безнадзорных животных с ИП Зайцева С.Г. на сумму 182,5 тыс. рублей, организация общественных работ через МУП «Комфортная среда» на сумму 43,3 тыс. рублей; благоустройство территории кладбища на сумму – 38,1 тыс. рублей; ликвидация навалов крупногаборитного мусора через ИП Ключко, МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения, на общую сумму 290,0 тыс. руб.; МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения проведены работы по установке автобусной остановки школьного маршрута в пос. Манычстрой по ул. Театральная – 112,8 тыс. руб.,  ограждению детской игровой площадки по ул. 40 лет Победы пос. Манычстрой – 117,1 тыс. руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2024 году сохранена тенденция по повышение уровня внешнего благоустройства поселения. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Буденновского сельского поселения от  26.12.2024  года № 170 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буденновского сельского поселения от 27.12.2023 № 121 «О бюджете Буденновского сельского поселения Сальского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2024 году составил 4952,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 4399,0 тыс. рублей, или 88,8 %.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

муниципальной программы за 2024 год

В 2024 году по 3 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 09.10.2018 № 94, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- эффективность хода реализации целевого показателя 1.1,3.1,3.2 равна 1,0;

- суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятиях подпрограмм и мероприятий

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» | Администрация Буденновского сельского поселения | х | х | х | - | - | - |
| 1.1 | Содержание муниципального жилого фонда Буденновского сельского поселения в нормативном состоянии | Администрация Буденновского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0%; 10,6 тыс. руб. | 100,0%; 10,6 тыс. руб. |  |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» | Администрация Буденновского сельского поселения | х | х | х | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Содержание, приобретение, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения в нормативном состоянии | Администрация Буденновского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (тепловая энергия) за счет средств местного и областного бюджетов» | Администрация Буденновского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0%; 98,3 тыс. руб. | 100,0%; 98,3 тыс. руб. | Заявительный характер. |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство территории Буденновского сельского поселения» | Администрация Буденновского сельского поселения | х | х | х | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе оплата лимитов уличного освещения) | Администрация Буденновского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0%; 2143,6 тыс. руб. | 74,3% 1593,4 тыс. руб. | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Прочие мероприятия по благоустройству (содержание парков, скверов, кладбищ, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Буденновского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0%; 1147,8 тыс. руб. | 99,7% 1144,7тыс. руб. | - |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения | Всего | 4952,3 | 4952,3 | 4399,0 |
|  | местный бюджет, | 4855,0 | 4855,0 | 4301,7 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» | Всего | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  | местный бюджет, | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание муниципального жилого фонда Буденновского сельского поселения в нормативном состоянии | Всего | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  | местный бюджет, | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет, | - | - | - |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Содержание, приобретение, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения в нормативном состоянии | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет, | - | - | - |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. «субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (тепловая энергия)» | Всего | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
|  | местный бюджет, | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | областного бюджета | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Буденновского сельского поселения» | Всего | 4843,4 | 4843,4 | 4290,1 |
|  | местный бюджет, | 4843,4 | 4843,4 | 4290,1 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе оплата лимитов уличного освещения) | Всего | 2143,6 | 2143,6 | 1593,5 |
|  | местный бюджет, | 2143,6 | 2143,6 | 1593,5 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Прочие мероприятия по благоустройству (содержание парков, скверов, кладбищ, ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 1147,8 | 1147,8 | 1144,7 |
|  | местный бюджет, | 1147,8 | 1147,8 | 1144,7 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетных источников |  |  |  |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ремонт муниципального жилого фонда | единиц | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание, приобретение, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | процентов | - | - | - |  |
| 2.2. | Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | процентов | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и ремонт системы уличного освещения (в т.ч. оплата лимитов) | процентов | 100 | 100 | 74,3 | Образовалась экономия в связи с заменой светильников РКУ 250Вт на энергосберегающие светильники 60 - 100 Вт |
| 3.2. | Прочие мероприятия по благоустройству | процентов | 100 | 100 | 99,7 | - |