Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Буденновского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2025                                                                                                         № 28

п. Конезавод имени Буденного

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Буденновского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и

создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

В соответствии с постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 09.10.2018 № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения»:

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год (далее – отчет о  реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Буденновского сельского поселения.

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                               Д.А. Ефремов

Приложение

к распоряжению

Администрации Буденновского

сельского поселения

от 25.02.2025 № 28

Отчет

о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для повышения качества жизни отдельных категорий населения в рамках реализации муниципальной программы Буденновского   сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 14.11.2018 № 105 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году  реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района исполнены в объеме 11774,2 тыс. рублей или 44,17 процента всех доходов, что больше факта 2023 года на 4962,5 тыс. рублей или на 72,85 процента;

расходы бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района исполнены в объеме 19619,5 тыс. рублей или 94,04 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 7038,0 тыс.рублей;

принято решение Собрания депутатов Буденновского сельского поселения от 27.12.2023 № 121  «О бюджете Буденновского сельского поселения Сальского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Достижению результатов в 2024 году  способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Буденновского сельского поселения» выполнено. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района в 2024 году  исполнены в объеме 11774,2 тыс. рублей или 44,17 процента всех доходов, что больше факта 2023 года на 4962,5 тыс. рублей или на 72,85 процента;

Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных решением Собрания депутатов Буденновского сельского поселения». Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Буденновское сельское поселение», оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Буденновского сельского поселения до 2024 года, утвержденным распоряжением Администрации Буденновского сельского поселения от 05.10.2018 № 85.

Основное мероприятие 1.3 «Формирование расходов бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Буденновского сельского поселения Сальского района сформирован на основе 10 муниципальных программ Буденновского сельского поселения, на реализацию которых в 2024 году  направлено 6466,5 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено.

Основное мероприятие 2.2 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Буденновского сельского поселения» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Буденновского сельского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.3 «Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета» выполнено. Нарушений  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  отсутствуют; обеспечено использование средств бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Буденновского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Буденновского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2024 года муниципальный долг Буденновского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента от норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Буденновского сельского поселения» выполнено. Привлечено муниципальных заимствований в 2024 году  0,0 тыс. рублей.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2024 году  на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета поселения. По итогам 2024 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам - 11774,2 тыс. рублей или 44,17 процента всех доходов, что больше факта 2023 года 4962,5 тыс. рублей или на 72,85 процента;

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Буденновского сельского поселения - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Сальского района -0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 27.12.2023 № 121 «О бюджете Буденновского сельского поселения Сальского района на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Буденновского сельского поселения - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Сальского района -0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Буденновского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Сальского района -0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Буденновского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Буденновского сельского поселения составил 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год  приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 2 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Буденновского сельского поселения на долгосрочный период» - плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)» - плановое значение – 113,9 процента, фактическое значение – 172,8 процента (перевыполнение планового значения обусловлено поступлением земельного налога с организаций от ООО «АгроСоюз» ОП Буденного сверх запланированного плана).

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района» - плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Буденновского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) бюджета Буденновского сельского поселения» - плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов (по итогам 2024 года привлечение заемные средства не потребовалось. Объем муниципального долга на 01.01.2024 отсутствует).

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов Буденновского сельского поселения» - плановое значение – 6260,7 тыс. рублей, фактическое значение –11774,2 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Буденновского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Буденновского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Буденновского сельского поселения» - плановое значение – 33,0 процента, фактическое значение 33,0 процентов.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета Буденновского сельского поселения» - плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 94,04 процентов.

Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» - плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.3 «Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в сектор экономики и финансов администрации Буденновского сельского поселения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения» - плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Буденновского сельского поселения в объеме расходов бюджета Буденновского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - плановое значение – <15 процентов, фактическое значение – 0 процентов (по итогам 2024 года привлечение заемные средства не потребовалось. Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.01.2024 отсутствует).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 -1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,98;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 -1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1-1,09;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,98;

степень достижения целевого показателя 2.2 -1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 -1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 -1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,031 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,005(10/03) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сальского района, безвозмездных поступлений в бюджет Буденновского сельского поселения Сальского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,005 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района, безвозмездных поступлений в бюджет Буденновского сельского поселения Сальского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей = 0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сальского района, безвозмездных поступлений в бюджет Буденновского сельского поселения Сальского района.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение к распоряжению

Администрации Буденновского сельского

поселения от 25.02.2025 № 28

Отчет о

реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 2024 год [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет |  |  | федеральный бюджет |  | местный бюджет |  | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Буденновского сельского поселения |  | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами |  | переход на формирование и исполнение бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района составит в 2020 году 100 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Буденновского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Буденновского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Буденновского сельского поселения |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Буденновского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Буденновского сельского поселения (Администрации Буденновского сельского поселения) в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Буденновского сельского поселения |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района |  | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Буденновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Буденновского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов | сохранение объема муниципального долга Буденновского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Буденновского сельского поселения |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Буденновского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |