Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

АДМИНИСТРАЦИЯ  БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Конезавод имени Буденного

20 июня 2017 г.                                                                                                  № 70

Об утверждении «дорожной карты»

(плана-графика) о мерах,

направленных на недопущение

несанкционированного размещения

отходов производства и потребления

на территории Буденновского сельского поселения

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» администрация Буденновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «дорожную карту» (план-график) о мерах, направленных на недопущение несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории Буденновского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                          К.В. Степаненко

Постановление вносит:

ведущий специалист по

муниципальному хозяйству

Сураева А.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Буденновского сельского поселения

от 20.06.2017  № 70

«Дорожная карта» (план-график)

о мерах, направленных на недопущение несанкционированного размещения отходов производства и потребления

на территории Буденновского сельского поселения на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители | Информация о ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение инвентаризации мест размещения отходов производства и потребления на территории сельского поселения. |  | 01.07.2017 | специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 1.2 | Разработка муниципальной «дорожной карты» о мерах, направленных на недопущение несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории сельского поселения. |  | 03.07.2017 | специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 1.3 | Подворовые обходы, с целью осуществление работы по повышению охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. |  | весь период | специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 2 | Информационно-образовательные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1 | Доведение информационных материалов о недопущении размещения отходов производства и потребления в неспециализированных для этих целей местах, информации о мерах административной ответственности за организацию несанкционированных свалок путем по адресного распространения и размещения на информационных стендах Буденновского сельского поселения. | ежеквартально |  | специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 2.2 | Информирование хозяйствующих субъектов при проведении надзорных мероприятий о соблюдении законодательства в сфере охраны окружающей среды, благоустройства и обращения с отходами. | весь период |  | специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 2.3 | Проведение разъяснительной работы с населением о необходимости заключения договоров на сбор и вывоз отходов производства и потребления со специализированной организацией. | весь период |  | специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 3 | Профилактические мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация месячников чистоты и субботников | весенний и осенний период |  | специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 3.2 | Проведение защитных мероприятий в местах несанкционированного размещения отходов производства и потребления: установка противозаездных полос, временных ограждений, табличек «Свалка запрещена» | весь период |  | специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 4 | Контрольно-надзорные мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка графиков проведение рейдовых мероприятий по выявлению мест несанкционированного размещения отходов и принятию мер по их ликвидации. | 06 июля |  | специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 4.2 | Принятие всех предусмотренных законом мер к нарушителям в зависимости от тяжести нарушения | весь период |  | специалист по муниципальному хозяйству |  |