Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Буденновского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 марта 2017                                                                                                        № 22

п. Конезавод имени Буденного

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной  программы Буденновского

сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 11.09.2013 № 178 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения»:

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Буденновского сельского поселения.

3.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                                           К.В.Степаненко

Приложение

к распоряжению Администрации

Буденновского сельского поселения

от 06.03.2017 №22

отчет

о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Развитие культуры»

за 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры и искусства | Муниципальные учреждения культуры Буденновского сельского поселения | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | весь период | 697,0 | 50,4 | 0,0 | 646,6 | - |
| 2 | 1.2. Развитие библиотечного дела | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Буденновская поселенческая библиотека» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | весь период | 330,3 | 38,4 | 0,0 | 291,9 | - |
| 3 | 1.3 Развитие культурно-досуговой деятельности | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Сельский дом культуры Буденновского сельского поселения» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 366,7 | 12,0 |  | 354,7 | - |